## berechnete Dauer
Projektplan
Projektbeginn | 2009-07-15
Projektende | 2009-08-09
ID | Vorgang | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger | Verantwortlich | 2009-07-15 | 2009-07-16 | 2009-07-17 | 2009-07-18 | 2009-07-19 | 2009-07-20 | 2009-07-21 | 2009-07-22 | 2009-07-23 | 2009-07-24 | 2009-07-25 | 2009-07-26 | 2009-07-27 | 2009-07-28 | 2009-07-29 | 2009-07-30 | 2009-07-31 | 2009-08-01 | 2009-08-02 | 2009-08-03 | 2009-08-04 | 2009-08-05 | 2009-08-06 | 2009-08-07 | 2009-08-08 | 2009-08-09 | 2009-08-10
1 | Konzeption | 5 | 2009-07-15 | 2009-07-21
2 | Realisierung | 3 | 2009-07-22 | 2009-07-24 | 1
3 | Test | 1 | 2009-07-27 | 2009-07-27 | 2
4 | Nacharbeit | 2 | 2009-07-28 | 2009-07-29 | 3
5 | Retest | 1 | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 4
6 | Abnahme | 1 | 2009-07-31 | 2009-07-31 | 5
7 | GoLive | 1 | 2009-08-03 | 2009-08-03 | 6
8 |  | 0
9 |  | 0
10 |  | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
14 |  | 0
15 |  | 0
16 |  | 0
17 |  | 0
18 |  | 0
19 |  | 0
20 |  | 0
21 |  | 0
22 |  | 0
23 |  | 0
24 |  | 0
25 |  | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 |  | 0
29 |  | 0
30 |  | 0
31 |  | 0
32 |  | 0
33 |  | 0
34 |  | 0
35 |  | 0
36 |  | 0
37 |  | 0
38 |  | 0
39 |  | 0
40 |  | 0
41 |  | 0
42 |  | 0
43 |  | 0
44 |  | 0
45 |  | 0
46 |  | 0
47 |  | 0
48 |  | 0
49 |  | 0
50 |  | 0
51 |  | 0
52 |  | 0
53 |  | 0
54 |  | 0
55 |  | 0
56 |  | 0
57 |  | 0
58 |  | 0
59 |  | 0
60 |  | 0
61 |  | 0
62 |  | 0
63 |  | 0
64 |  | 0
65 |  | 0
66 |  | 0
67 |  | 0
68 |  | 0
69 |  | 0
70 |  | 0
71 |  | 0
72 |  | 0
73 |  | 0
74 |  | 0
75 |  | 0
76 |  | 0
77 |  | 0
78 |  | 0
79 |  | 0
80 |  | 0
81 |  | 0
82 |  | 0
83 |  | 0
84 |  | 0
85 |  | 0
86 |  | 0
87 |  | 0
88 |  | 0
89 |  | 0
90 |  | 0
91 |  | 0
92 |  | 0
93 |  | 0
94 |  | 0
95 |  | 0
96 |  | 0
97 |  | 0
98 |  | 0
99 |  | 0
100 |  | 0
101 |  | 0
102 |  | 0
103 |  | 0
104 |  | 0
105 |  | 0
106 |  | 0
107 |  | 0
108 |  | 0
109 |  | 0
110 |  | 0
111 |  | 0
112 |  | 0
113 |  | 0
114 |  | 0
115 |  | 0
116 |  | 0
117 |  | 0
118 |  | 0
119 |  | 0
120 |  | 0
121 |  | 0
122 |  | 0
123 |  | 0
124 |  | 0
125 |  | 0
126 |  | 0
127 |  | 0
128 |  | 0
129 |  | 0
130 |  | 0
131 |  | 0
132 |  | 0
133 |  | 0
134 |  | 0
135 |  | 0
136 |  | 0
137 |  | 0
138 |  | 0
139 |  | 0
140 |  | 0
141 |  | 0
142 |  | 0
143 |  | 0
144 |  | 0
145 |  | 0
146 |  | 0
147 |  | 0
148 |  | 0
149 |  | 0
150 |  | 0
151 |  | 0
152 |  | 0
153 |  | 0
154 |  | 0
155 |  | 0
156 |  | 0
157 |  | 0
158 |  | 0
159 |  | 0
160 |  | 0
161 |  | 0
162 |  | 0
163 |  | 0
164 |  | 0
165 |  | 0
166 |  | 0
167 |  | 0
168 |  | 0
169 |  | 0
170 |  | 0
171 |  | 0
172 |  | 0
173 |  | 0
174 |  | 0
175 |  | 0
176 |  | 0
177 |  | 0
178 |  | 0
179 |  | 0
180 |  | 0
181 |  | 0
182 |  | 0
183 |  | 0
184 |  | 0
185 |  | 0
186 |  | 0
187 |  | 0
188 |  | 0
189 |  | 0
190 |  | 0
191 |  | 0
192 |  | 0
193 |  | 0
194 |  | 0
195 |  | 0
196 |  | 0
197 |  | 0
198 |  | 0
199 |  | 0
200 |  | 0
201 |  | 0
202 |  | 0
203 |  | 0
204 |  | 0
205 |  | 0
206 |  | 0
207 |  | 0
208 |  | 0
209 |  | 0
210 |  | 0
211 |  | 0
212 |  | 0
213 |  | 0
214 |  | 0
215 |  | 0
216 |  | 0
217 |  | 0
218 |  | 0
219 |  | 0
220 |  | 0
221 |  | 0
222 |  | 0
223 |  | 0
224 |  | 0
225 |  | 0
226 |  | 0
227 |  | 0
228 |  | 0
229 |  | 0
230 |  | 0
231 |  | 0
232 |  | 0
233 |  | 0
234 |  | 0
235 |  | 0
236 |  | 0
237 |  | 0
238 |  | 0
239 |  | 0
240 |  | 0
241 |  | 0
242 |  | 0
243 |  | 0
244 |  | 0
245 |  | 0
246 |  | 0
247 |  | 0
248 |  | 0
249 |  | 0
250 |  | 0
251 |  | 0
252 |  | 0
253 |  | 0
254 |  | 0
255 |  | 0
256 |  | 0
257 |  | 0
258 |  | 0
259 |  | 0
260 |  | 0
261 |  | 0
262 |  | 0
263 |  | 0
264 |  | 0
265 |  | 0
266 |  | 0
267 |  | 0
268 |  | 0
269 |  | 0
270 |  | 0
271 |  | 0
272 |  | 0
273 |  | 0
274 |  | 0
275 |  | 0
276 |  | 0
277 |  | 0
278 |  | 0
279 |  | 0
280 |  | 0
281 |  | 0
282 |  | 0
283 |  | 0
284 |  | 0
285 |  | 0
286 |  | 0
287 |  | 0
288 |  | 0
289 |  | 0
290 |  | 0
291 |  | 0
292 |  | 0
293 |  | 0
294 |  | 0
295 |  | 0
296 |  | 0
297 |  | 0
298 |  | 0
299 |  | 0
300 |  | 0
301 |  | 0
302 |  | 0
303 |  | 0
304 |  | 0
305 |  | 0
306 |  | 0
307 |  | 0
308 |  | 0
309 |  | 0
310 |  | 0
311 |  | 0
312 |  | 0
313 |  | 0
314 |  | 0
315 |  | 0
316 |  | 0
317 |  | 0
318 |  | 0
319 |  | 0
320 |  | 0
321 |  | 0
322 |  | 0
323 |  | 0
324 |  | 0
325 |  | 0
326 |  | 0
327 |  | 0
328 |  | 0
329 |  | 0
330 |  | 0
331 |  | 0
332 |  | 0
333 |  | 0
334 |  | 0
335 |  | 0
336 |  | 0
337 |  | 0
338 |  | 0
339 |  | 0
340 |  | 0
341 |  | 0
342 |  | 0
343 |  | 0
344 |  | 0
345 |  | 0
346 |  | 0
347 |  | 0
348 |  | 0
349 |  | 0
350 |  | 0
351 |  | 0
352 |  | 0
353 |  | 0
354 |  | 0
355 |  | 0
356 |  | 0
357 |  | 0
358 |  | 0
359 |  | 0
360 |  | 0
361 |  | 0
362 |  | 0
363 |  | 0
364 |  | 0
365 |  | 0
366 |  | 0
367 |  | 0
368 |  | 0
369 |  | 0
370 |  | 0
371 |  | 0
372 |  | 0
373 |  | 0
374 |  | 0
375 |  | 0
376 |  | 0
377 |  | 0
378 |  | 0
379 |  | 0
380 |  | 0
381 |  | 0
382 |  | 0
383 |  | 0
384 |  | 0
385 |  | 0
386 |  | 0
387 |  | 0
388 |  | 0
389 |  | 0
390 |  | 0
391 |  | 0
392 |  | 0
393 |  | 0
394 |  | 0
395 |  | 0
396 |  | 0
397 |  | 0
398 |  | 0
399 |  | 0
400 |  | 0
401 |  | 0
402 |  | 0
403 |  | 0
404 |  | 0
405 |  | 0
406 |  | 0
407 |  | 0
408 |  | 0
409 |  | 0
410 |  | 0
411 |  | 0
412 |  | 0
413 |  | 0
414 |  | 0
415 |  | 0
416 |  | 0
417 |  | 0
418 |  | 0
419 |  | 0
420 |  | 0
421 |  | 0
422 |  | 0
423 |  | 0
424 |  | 0
425 |  | 0
426 |  | 0
427 |  | 0
428 |  | 0
429 |  | 0
430 |  | 0
431 |  | 0
432 |  | 0
433 |  | 0
434 |  | 0
435 |  | 0
436 |  | 0
437 |  | 0
438 |  | 0
439 |  | 0
440 |  | 0
441 |  | 0
442 |  | 0
443 |  | 0
444 |  | 0
445 |  | 0
446 |  | 0
447 |  | 0
448 |  | 0
449 |  | 0
450 |  | 0
451 |  | 0
452 |  | 0
453 |  | 0
454 |  | 0
455 |  | 0
456 |  | 0
457 |  | 0
458 |  | 0
459 |  | 0
460 |  | 0
461 |  | 0
462 |  | 0
463 |  | 0
464 |  | 0
465 |  | 0
466 |  | 0
467 |  | 0
468 |  | 0
469 |  | 0
470 |  | 0
471 |  | 0
472 |  | 0
473 |  | 0
474 |  | 0
475 |  | 0
476 |  | 0
477 |  | 0
478 |  | 0
479 |  | 0
480 |  | 0
481 |  | 0
482 |  | 0
483 |  | 0
484 |  | 0
485 |  | 0
486 |  | 0
487 |  | 0
488 |  | 0
489 |  | 0
490 |  | 0
491 |  | 0
492 |  | 0
493 |  | 0
494 |  | 0
495 |  | 0
496 |  | 0
497 |  | 0
498 |  | 0
499 |  | 0
500 |  | 0
501 |  | 0
502 |  | 0
503 |  | 0
504 |  | 0
505 |  | 0
506 |  | 0
507 |  | 0
508 |  | 0
509 |  | 0
510 |  | 0
511 |  | 0
512 |  | 0
513 |  | 0
514 |  | 0
515 |  | 0
516 |  | 0
517 |  | 0
518 |  | 0
519 |  | 0
520 |  | 0
521 |  | 0
522 |  | 0
523 |  | 0
524 |  | 0
525 |  | 0
526 |  | 0
527 |  | 0
528 |  | 0
529 |  | 0
530 |  | 0
531 |  | 0
532 |  | 0
533 |  | 0
534 |  | 0
535 |  | 0
536 |  | 0
537 |  | 0
538 |  | 0
539 |  | 0
540 |  | 0
541 |  | 0
542 |  | 0
543 |  | 0
544 |  | 0
545 |  | 0
546 |  | 0
547 |  | 0
548 |  | 0
549 |  | 0
550 |  | 0
551 |  | 0
552 |  | 0
553 |  | 0
554 |  | 0
555 |  | 0
556 |  | 0
557 |  | 0
558 |  | 0
559 |  | 0
560 |  | 0
561 |  | 0
562 |  | 0
563 |  | 0
564 |  | 0
565 |  | 0
566 |  | 0
567 |  | 0
568 |  | 0
569 |  | 0
570 |  | 0
571 |  | 0
572 |  | 0
573 |  | 0
574 |  | 0
575 |  | 0
576 |  | 0
577 |  | 0
578 |  | 0
579 |  | 0
580 |  | 0
581 |  | 0
582 |  | 0
583 |  | 0
584 |  | 0
585 |  | 0
586 |  | 0
587 |  | 0
588 |  | 0
589 |  | 0
590 |  | 0
591 |  | 0
592 |  | 0
593 |  | 0
594 |  | 0
595 |  | 0
596 |  | 0
597 |  | 0
598 |  | 0
599 |  | 0
600 |  | 0
601 |  | 0
602 |  | 0
603 |  | 0
604 |  | 0
605 |  | 0
606 |  | 0
607 |  | 0
608 |  | 0
609 |  | 0
610 |  | 0
611 |  | 0
612 |  | 0
613 |  | 0
614 |  | 0
615 |  | 0
616 |  | 0
617 |  | 0
618 |  | 0
619 |  | 0
620 |  | 0
621 |  | 0
622 |  | 0
623 |  | 0
624 |  | 0
625 |  | 0
626 |  | 0
627 |  | 0
628 |  | 0
629 |  | 0
630 |  | 0
631 |  | 0
632 |  | 0
633 |  | 0
634 |  | 0
635 |  | 0
636 |  | 0
637 |  | 0
638 |  | 0
639 |  | 0
640 |  | 0
641 |  | 0
642 |  | 0
643 |  | 0
644 |  | 0
645 |  | 0
646 |  | 0
647 |  | 0
648 |  | 0
649 |  | 0
650 |  | 0
651 |  | 0
652 |  | 0
653 |  | 0
654 |  | 0
655 |  | 0
656 |  | 0
657 |  | 0
658 |  | 0
659 |  | 0
660 |  | 0
661 |  | 0
662 |  | 0
663 |  | 0
664 |  | 0
665 |  | 0
666 |  | 0
667 |  | 0
668 |  | 0
669 |  | 0
670 |  | 0
671 |  | 0
672 |  | 0
673 |  | 0
674 |  | 0
675 |  | 0
676 |  | 0
677 |  | 0
678 |  | 0
679 |  | 0
680 |  | 0
681 |  | 0
682 |  | 0
683 |  | 0
684 |  | 0
685 |  | 0
686 |  | 0
687 |  | 0
688 |  | 0
689 |  | 0
690 |  | 0
691 |  | 0
692 |  | 0
693 |  | 0
694 |  | 0
695 |  | 0
696 |  | 0
697 |  | 0
698 |  | 0
699 |  | 0
700 |  | 0
701 |  | 0
702 |  | 0
703 |  | 0
704 |  | 0
705 |  | 0
706 |  | 0
707 |  | 0
708 |  | 0
709 |  | 0
710 |  | 0
711 |  | 0
712 |  | 0
713 |  | 0
714 |  | 0
715 |  | 0
716 |  | 0
717 |  | 0
718 |  | 0
719 |  | 0
720 |  | 0
721 |  | 0
722 |  | 0
723 |  | 0
724 |  | 0
725 |  | 0
726 |  | 0
727 |  | 0
728 |  | 0
729 |  | 0
730 |  | 0
731 |  | 0
732 |  | 0
733 |  | 0
734 |  | 0
735 |  | 0
736 |  | 0
737 |  | 0
738 |  | 0
739 |  | 0
740 |  | 0
741 |  | 0
742 |  | 0
743 |  | 0
744 |  | 0
745 |  | 0
746 |  | 0
747 |  | 0
748 |  | 0
749 |  | 0
750 |  | 0
751 |  | 0
752 |  | 0
753 |  | 0
754 |  | 0
755 |  | 0
756 |  | 0
757 |  | 0
758 |  | 0
759 |  | 0
760 |  | 0
761 |  | 0
762 |  | 0
763 |  | 0
764 |  | 0
765 |  | 0
766 |  | 0
767 |  | 0
768 |  | 0
769 |  | 0
770 |  | 0
771 |  | 0
772 |  | 0
773 |  | 0
774 |  | 0
775 |  | 0
776 |  | 0
777 |  | 0
778 |  | 0
779 |  | 0
780 |  | 0
781 |  | 0
782 |  | 0
783 |  | 0
784 |  | 0
785 |  | 0
786 |  | 0
787 |  | 0
788 |  | 0
789 |  | 0
790 |  | 0
791 |  | 0
792 |  | 0
793 |  | 0
794 |  | 0
795 |  | 0
796 |  | 0
797 |  | 0
798 |  | 0
799 |  | 0
800 |  | 0
801 |  | 0
802 |  | 0
803 |  | 0
804 |  | 0
805 |  | 0
806 |  | 0
807 |  | 0
808 |  | 0
809 |  | 0
810 |  | 0
811 |  | 0
812 |  | 0
813 |  | 0
814 |  | 0
815 |  | 0
816 |  | 0
817 |  | 0
818 |  | 0
819 |  | 0
820 |  | 0
821 |  | 0
822 |  | 0
823 |  | 0
824 |  | 0
825 |  | 0
826 |  | 0
827 |  | 0
828 |  | 0
829 |  | 0
830 |  | 0
831 |  | 0
832 |  | 0
833 |  | 0
834 |  | 0
835 |  | 0
836 |  | 0
837 |  | 0
838 |  | 0
839 |  | 0
840 |  | 0
841 |  | 0
842 |  | 0
843 |  | 0
844 |  | 0
845 |  | 0
846 |  | 0
847 |  | 0
848 |  | 0
849 |  | 0
850 |  | 0
851 |  | 0
852 |  | 0
853 |  | 0
854 |  | 0
855 |  | 0
856 |  | 0
857 |  | 0
858 |  | 0
859 |  | 0
860 |  | 0
861 |  | 0
862 |  | 0
863 |  | 0
864 |  | 0
865 |  | 0
866 |  | 0
867 |  | 0
868 |  | 0
869 |  | 0
870 |  | 0
871 |  | 0
872 |  | 0
873 |  | 0
874 |  | 0
875 |  | 0
876 |  | 0
877 |  | 0
878 |  | 0
879 |  | 0
880 |  | 0
881 |  | 0
882 |  | 0
883 |  | 0
884 |  | 0
885 |  | 0
886 |  | 0
887 |  | 0
888 |  | 0
889 |  | 0
890 |  | 0
891 |  | 0
892 |  | 0
893 |  | 0
894 |  | 0
895 |  | 0
896 |  | 0
897 |  | 0
898 |  | 0
899 |  | 0
900 |  | 0
901 |  | 0
902 |  | 0
903 |  | 0
904 |  | 0
905 |  | 0
906 |  | 0
907 |  | 0
908 |  | 0
909 |  | 0
910 |  | 0
911 |  | 0
912 |  | 0
913 |  | 0
914 |  | 0
915 |  | 0
916 |  | 0
917 |  | 0
918 |  | 0
919 |  | 0
920 |  | 0
921 |  | 0
922 |  | 0
923 |  | 0
924 |  | 0
925 |  | 0
926 |  | 0
927 |  | 0
928 |  | 0
929 |  | 0
930 |  | 0
931 |  | 0
932 |  | 0
933 |  | 0
934 |  | 0
935 |  | 0
936 |  | 0
937 |  | 0
938 |  | 0
939 |  | 0
940 |  | 0
941 |  | 0
942 |  | 0
943 |  | 0
944 |  | 0
945 |  | 0
946 |  | 0
947 |  | 0
948 |  | 0
949 |  | 0
950 |  | 0
951 |  | 0
952 |  | 0
953 |  | 0
954 |  | 0
955 |  | 0
956 |  | 0
957 |  | 0
958 |  | 0
959 |  | 0
960 |  | 0
961 |  | 0
962 |  | 0
963 |  | 0
964 |  | 0
965 |  | 0
966 |  | 0
967 |  | 0
968 |  | 0
969 |  | 0
970 |  | 0
971 |  | 0
972 |  | 0
973 |  | 0
974 |  | 0
975 |  | 0
976 |  | 0
977 |  | 0
978 |  | 0
979 |  | 0
980 |  | 0
981 |  | 0
982 |  | 0
983 |  | 0
984 |  | 0
985 |  | 0
986 |  | 0
987 |  | 0
988 |  | 0
989 |  | 0
990 |  | 0
991 |  | 0
992 |  | 0
993 |  | 0
994 |  | 0
995 |  | 0
996 |  | 0
997 |  | 0
998 |  | 0
999 |  | 0
1000 |  | 0

## berechnetes Ende
Projektplan
Projektbeginn | 2009-07-15
Projektende | 2009-08-09
ID | Vorgang | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger | Verantwortlich | 2009-07-15 | 2009-07-16 | 2009-07-17 | 2009-07-18 | 2009-07-19 | 2009-07-20 | 2009-07-21 | 2009-07-22 | 2009-07-23 | 2009-07-24 | 2009-07-25 | 2009-07-26 | 2009-07-27 | 2009-07-28 | 2009-07-29 | 2009-07-30 | 2009-07-31 | 2009-08-01 | 2009-08-02 | 2009-08-03 | 2009-08-04 | 2009-08-05 | 2009-08-06 | 2009-08-07 | 2009-08-08 | 2009-08-09 | 2009-08-10
1 | Konzeption | 5 | 2009-07-15 | 2009-07-21
2 | Realisierung | 3 | 2009-07-22 | 2009-07-26 | 1
3 | Test | 1 | 2009-07-27 | 2009-07-27 | 2
4 | Nacharbeit | 2 | 2009-07-28 | 2009-07-29 | 3
5 | Retest | 1 | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 4
6 | Abnahme | 1 | 2009-07-31 | 2009-08-02 | 5
7 | GoLive | 1 | 2009-08-03 | 2009-08-03 | 6
8 |  |  |  | -1
9 |  |  |  | -1
10 |  |  |  | -1
11 |  |  |  | -1
12 |  |  |  | -1
13 |  |  |  | -1
14 |  |  |  | -1
15 |  |  |  | -1
16 |  |  |  | -1
17 |  |  |  | -1
18 |  |  |  | -1
19 |  |  |  | -1
20 |  |  |  | -1
21 |  |  |  | -1
22 |  |  |  | -1
23 |  |  |  | -1
24 |  |  |  | -1
25 |  |  |  | -1
26 |  |  |  | -1
27 |  |  |  | -1
28 |  |  |  | -1
29 |  |  |  | -1
30 |  |  |  | -1
31 |  |  |  | -1
32 |  |  |  | -1
33 |  |  |  | -1
34 |  |  |  | -1
35 |  |  |  | -1
36 |  |  |  | -1
37 |  |  |  | -1
38 |  |  |  | -1
39 |  |  |  | -1
40 |  |  |  | -1
41 |  |  |  | -1
42 |  |  |  | -1
43 |  |  |  | -1
44 |  |  |  | -1
45 |  |  |  | -1
46 |  |  |  | -1
47 |  |  |  | -1
48 |  |  |  | -1
49 |  |  |  | -1
50 |  |  |  | -1
51 |  |  |  | -1
52 |  |  |  | -1
53 |  |  |  | -1
54 |  |  |  | -1
55 |  |  |  | -1
56 |  |  |  | -1
57 |  |  |  | -1
58 |  |  |  | -1
59 |  |  |  | -1
60 |  |  |  | -1
61 |  |  |  | -1
62 |  |  |  | -1
63 |  |  |  | -1
64 |  |  |  | -1
65 |  |  |  | -1
66 |  |  |  | -1
67 |  |  |  | -1
68 |  |  |  | -1
69 |  |  |  | -1
70 |  |  |  | -1
71 |  |  |  | -1
72 |  |  |  | -1
73 |  |  |  | -1
74 |  |  |  | -1
75 |  |  |  | -1
76 |  |  |  | -1
77 |  |  |  | -1
78 |  |  |  | -1
79 |  |  |  | -1
80 |  |  |  | -1
81 |  |  |  | -1
82 |  |  |  | -1
83 |  |  |  | -1
84 |  |  |  | -1
85 |  |  |  | -1
86 |  |  |  | -1
87 |  |  |  | -1
88 |  |  |  | -1
89 |  |  |  | -1
90 |  |  |  | -1
91 |  |  |  | -1
92 |  |  |  | -1
93 |  |  |  | -1
94 |  |  |  | -1
95 |  |  |  | -1
96 |  |  |  | -1
97 |  |  |  | -1
98 |  |  |  | -1
99 |  |  |  | -1
100 |  |  |  | -1
101 |  |  |  | -1
102 |  |  |  | -1
103 |  |  |  | -1
104 |  |  |  | -1
105 |  |  |  | -1
106 |  |  |  | -1
107 |  |  |  | -1
108 |  |  |  | -1
109 |  |  |  | -1
110 |  |  |  | -1
111 |  |  |  | -1
112 |  |  |  | -1
113 |  |  |  | -1
114 |  |  |  | -1
115 |  |  |  | -1
116 |  |  |  | -1
117 |  |  |  | -1
118 |  |  |  | -1
119 |  |  |  | -1
120 |  |  |  | -1
121 |  |  |  | -1
122 |  |  |  | -1
123 |  |  |  | -1
124 |  |  |  | -1
125 |  |  |  | -1
126 |  |  |  | -1
127 |  |  |  | -1
128 |  |  |  | -1
129 |  |  |  | -1
130 |  |  |  | -1
131 |  |  |  | -1
132 |  |  |  | -1
133 |  |  |  | -1
134 |  |  |  | -1
135 |  |  |  | -1
136 |  |  |  | -1
137 |  |  |  | -1
138 |  |  |  | -1
139 |  |  |  | -1
140 |  |  |  | -1
141 |  |  |  | -1
142 |  |  |  | -1
143 |  |  |  | -1
144 |  |  |  | -1
145 |  |  |  | -1
146 |  |  |  | -1
147 |  |  |  | -1
148 |  |  |  | -1
149 |  |  |  | -1
150 |  |  |  | -1
151 |  |  |  | -1
152 |  |  |  | -1
153 |  |  |  | -1
154 |  |  |  | -1
155 |  |  |  | -1
156 |  |  |  | -1
157 |  |  |  | -1
158 |  |  |  | -1
159 |  |  |  | -1
160 |  |  |  | -1
161 |  |  |  | -1
162 |  |  |  | -1
163 |  |  |  | -1
164 |  |  |  | -1
165 |  |  |  | -1
166 |  |  |  | -1
167 |  |  |  | -1
168 |  |  |  | -1
169 |  |  |  | -1
170 |  |  |  | -1
171 |  |  |  | -1
172 |  |  |  | -1
173 |  |  |  | -1
174 |  |  |  | -1
175 |  |  |  | -1
176 |  |  |  | -1
177 |  |  |  | -1
178 |  |  |  | -1
179 |  |  |  | -1
180 |  |  |  | -1
181 |  |  |  | -1
182 |  |  |  | -1
183 |  |  |  | -1
184 |  |  |  | -1
185 |  |  |  | -1
186 |  |  |  | -1
187 |  |  |  | -1
188 |  |  |  | -1
189 |  |  |  | -1
190 |  |  |  | -1
191 |  |  |  | -1
192 |  |  |  | -1
193 |  |  |  | -1
194 |  |  |  | -1
195 |  |  |  | -1
196 |  |  |  | -1
197 |  |  |  | -1
198 |  |  |  | -1
199 |  |  |  | -1
200 |  |  |  | -1
201 |  |  |  | -1
202 |  |  |  | -1
203 |  |  |  | -1
204 |  |  |  | -1
205 |  |  |  | -1
206 |  |  |  | -1
207 |  |  |  | -1
208 |  |  |  | -1
209 |  |  |  | -1
210 |  |  |  | -1
211 |  |  |  | -1
212 |  |  |  | -1
213 |  |  |  | -1
214 |  |  |  | -1
215 |  |  |  | -1
216 |  |  |  | -1
217 |  |  |  | -1
218 |  |  |  | -1
219 |  |  |  | -1
220 |  |  |  | -1
221 |  |  |  | -1
222 |  |  |  | -1
223 |  |  |  | -1
224 |  |  |  | -1
225 |  |  |  | -1
226 |  |  |  | -1
227 |  |  |  | -1
228 |  |  |  | -1
229 |  |  |  | -1
230 |  |  |  | -1
231 |  |  |  | -1
232 |  |  |  | -1
233 |  |  |  | -1
234 |  |  |  | -1
235 |  |  |  | -1
236 |  |  |  | -1
237 |  |  |  | -1
238 |  |  |  | -1
239 |  |  |  | -1
240 |  |  |  | -1
241 |  |  |  | -1
242 |  |  |  | -1
243 |  |  |  | -1
244 |  |  |  | -1
245 |  |  |  | -1
246 |  |  |  | -1
247 |  |  |  | -1
248 |  |  |  | -1
249 |  |  |  | -1
250 |  |  |  | -1
251 |  |  |  | -1
252 |  |  |  | -1
253 |  |  |  | -1
254 |  |  |  | -1
255 |  |  |  | -1
256 |  |  |  | -1
257 |  |  |  | -1
258 |  |  |  | -1
259 |  |  |  | -1
260 |  |  |  | -1
261 |  |  |  | -1
262 |  |  |  | -1
263 |  |  |  | -1
264 |  |  |  | -1
265 |  |  |  | -1
266 |  |  |  | -1
267 |  |  |  | -1
268 |  |  |  | -1
269 |  |  |  | -1
270 |  |  |  | -1
271 |  |  |  | -1
272 |  |  |  | -1
273 |  |  |  | -1
274 |  |  |  | -1
275 |  |  |  | -1
276 |  |  |  | -1
277 |  |  |  | -1
278 |  |  |  | -1
279 |  |  |  | -1
280 |  |  |  | -1
281 |  |  |  | -1
282 |  |  |  | -1
283 |  |  |  | -1
284 |  |  |  | -1
285 |  |  |  | -1
286 |  |  |  | -1
287 |  |  |  | -1
288 |  |  |  | -1
289 |  |  |  | -1
290 |  |  |  | -1
291 |  |  |  | -1
292 |  |  |  | -1
293 |  |  |  | -1
294 |  |  |  | -1
295 |  |  |  | -1
296 |  |  |  | -1
297 |  |  |  | -1
298 |  |  |  | -1
299 |  |  |  | -1
300 |  |  |  | -1
301 |  |  |  | -1
302 |  |  |  | -1
303 |  |  |  | -1
304 |  |  |  | -1
305 |  |  |  | -1
306 |  |  |  | -1
307 |  |  |  | -1
308 |  |  |  | -1
309 |  |  |  | -1
310 |  |  |  | -1
311 |  |  |  | -1
312 |  |  |  | -1
313 |  |  |  | -1
314 |  |  |  | -1
315 |  |  |  | -1
316 |  |  |  | -1
317 |  |  |  | -1
318 |  |  |  | -1
319 |  |  |  | -1
320 |  |  |  | -1
321 |  |  |  | -1
322 |  |  |  | -1
323 |  |  |  | -1
324 |  |  |  | -1
325 |  |  |  | -1
326 |  |  |  | -1
327 |  |  |  | -1
328 |  |  |  | -1
329 |  |  |  | -1
330 |  |  |  | -1
331 |  |  |  | -1
332 |  |  |  | -1
333 |  |  |  | -1
334 |  |  |  | -1
335 |  |  |  | -1
336 |  |  |  | -1
337 |  |  |  | -1
338 |  |  |  | -1
339 |  |  |  | -1
340 |  |  |  | -1
341 |  |  |  | -1
342 |  |  |  | -1
343 |  |  |  | -1
344 |  |  |  | -1
345 |  |  |  | -1
346 |  |  |  | -1
347 |  |  |  | -1
348 |  |  |  | -1
349 |  |  |  | -1
350 |  |  |  | -1
351 |  |  |  | -1
352 |  |  |  | -1
353 |  |  |  | -1
354 |  |  |  | -1
355 |  |  |  | -1
356 |  |  |  | -1
357 |  |  |  | -1
358 |  |  |  | -1
359 |  |  |  | -1
360 |  |  |  | -1
361 |  |  |  | -1
362 |  |  |  | -1
363 |  |  |  | -1
364 |  |  |  | -1
365 |  |  |  | -1
366 |  |  |  | -1
367 |  |  |  | -1
368 |  |  |  | -1
369 |  |  |  | -1
370 |  |  |  | -1
371 |  |  |  | -1
372 |  |  |  | -1
373 |  |  |  | -1
374 |  |  |  | -1
375 |  |  |  | -1
376 |  |  |  | -1
377 |  |  |  | -1
378 |  |  |  | -1
379 |  |  |  | -1
380 |  |  |  | -1
381 |  |  |  | -1
382 |  |  |  | -1
383 |  |  |  | -1
384 |  |  |  | -1
385 |  |  |  | -1
386 |  |  |  | -1
387 |  |  |  | -1
388 |  |  |  | -1
389 |  |  |  | -1
390 |  |  |  | -1
391 |  |  |  | -1
392 |  |  |  | -1
393 |  |  |  | -1
394 |  |  |  | -1
395 |  |  |  | -1
396 |  |  |  | -1
397 |  |  |  | -1
398 |  |  |  | -1
399 |  |  |  | -1
400 |  |  |  | -1
401 |  |  |  | -1
402 |  |  |  | -1
403 |  |  |  | -1
404 |  |  |  | -1
405 |  |  |  | -1
406 |  |  |  | -1
407 |  |  |  | -1
408 |  |  |  | -1
409 |  |  |  | -1
410 |  |  |  | -1
411 |  |  |  | -1
412 |  |  |  | -1
413 |  |  |  | -1
414 |  |  |  | -1
415 |  |  |  | -1
416 |  |  |  | -1
417 |  |  |  | -1
418 |  |  |  | -1
419 |  |  |  | -1
420 |  |  |  | -1
421 |  |  |  | -1
422 |  |  |  | -1
423 |  |  |  | -1
424 |  |  |  | -1
425 |  |  |  | -1
426 |  |  |  | -1
427 |  |  |  | -1
428 |  |  |  | -1
429 |  |  |  | -1
430 |  |  |  | -1
431 |  |  |  | -1
432 |  |  |  | -1
433 |  |  |  | -1
434 |  |  |  | -1
435 |  |  |  | -1
436 |  |  |  | -1
437 |  |  |  | -1
438 |  |  |  | -1
439 |  |  |  | -1
440 |  |  |  | -1
441 |  |  |  | -1
442 |  |  |  | -1
443 |  |  |  | -1
444 |  |  |  | -1
445 |  |  |  | -1
446 |  |  |  | -1
447 |  |  |  | -1
448 |  |  |  | -1
449 |  |  |  | -1
450 |  |  |  | -1
451 |  |  |  | -1
452 |  |  |  | -1
453 |  |  |  | -1
454 |  |  |  | -1
455 |  |  |  | -1
456 |  |  |  | -1
457 |  |  |  | -1
458 |  |  |  | -1
459 |  |  |  | -1
460 |  |  |  | -1
461 |  |  |  | -1
462 |  |  |  | -1
463 |  |  |  | -1
464 |  |  |  | -1
465 |  |  |  | -1
466 |  |  |  | -1
467 |  |  |  | -1
468 |  |  |  | -1
469 |  |  |  | -1
470 |  |  |  | -1
471 |  |  |  | -1
472 |  |  |  | -1
473 |  |  |  | -1
474 |  |  |  | -1
475 |  |  |  | -1
476 |  |  |  | -1
477 |  |  |  | -1
478 |  |  |  | -1
479 |  |  |  | -1
480 |  |  |  | -1
481 |  |  |  | -1
482 |  |  |  | -1
483 |  |  |  | -1
484 |  |  |  | -1
485 |  |  |  | -1
486 |  |  |  | -1
487 |  |  |  | -1
488 |  |  |  | -1
489 |  |  |  | -1
490 |  |  |  | -1
491 |  |  |  | -1
492 |  |  |  | -1
493 |  |  |  | -1
494 |  |  |  | -1
495 |  |  |  | -1
496 |  |  |  | -1
497 |  |  |  | -1
498 |  |  |  | -1
499 |  |  |  | -1
500 |  |  |  | -1
501 |  |  |  | -1
502 |  |  |  | -1
503 |  |  |  | -1
504 |  |  |  | -1
505 |  |  |  | -1
506 |  |  |  | -1
507 |  |  |  | -1
508 |  |  |  | -1
509 |  |  |  | -1
510 |  |  |  | -1
511 |  |  |  | -1
512 |  |  |  | -1
513 |  |  |  | -1
514 |  |  |  | -1
515 |  |  |  | -1
516 |  |  |  | -1
517 |  |  |  | -1
518 |  |  |  | -1
519 |  |  |  | -1
520 |  |  |  | -1
521 |  |  |  | -1
522 |  |  |  | -1
523 |  |  |  | -1
524 |  |  |  | -1
525 |  |  |  | -1
526 |  |  |  | -1
527 |  |  |  | -1
528 |  |  |  | -1
529 |  |  |  | -1
530 |  |  |  | -1
531 |  |  |  | -1
532 |  |  |  | -1
533 |  |  |  | -1
534 |  |  |  | -1
535 |  |  |  | -1
536 |  |  |  | -1
537 |  |  |  | -1
538 |  |  |  | -1
539 |  |  |  | -1
540 |  |  |  | -1
541 |  |  |  | -1
542 |  |  |  | -1
543 |  |  |  | -1
544 |  |  |  | -1
545 |  |  |  | -1
546 |  |  |  | -1
547 |  |  |  | -1
548 |  |  |  | -1
549 |  |  |  | -1
550 |  |  |  | -1
551 |  |  |  | -1
552 |  |  |  | -1
553 |  |  |  | -1
554 |  |  |  | -1
555 |  |  |  | -1
556 |  |  |  | -1
557 |  |  |  | -1
558 |  |  |  | -1
559 |  |  |  | -1
560 |  |  |  | -1
561 |  |  |  | -1
562 |  |  |  | -1
563 |  |  |  | -1
564 |  |  |  | -1
565 |  |  |  | -1
566 |  |  |  | -1
567 |  |  |  | -1
568 |  |  |  | -1
569 |  |  |  | -1
570 |  |  |  | -1
571 |  |  |  | -1
572 |  |  |  | -1
573 |  |  |  | -1
574 |  |  |  | -1
575 |  |  |  | -1
576 |  |  |  | -1
577 |  |  |  | -1
578 |  |  |  | -1
579 |  |  |  | -1
580 |  |  |  | -1
581 |  |  |  | -1
582 |  |  |  | -1
583 |  |  |  | -1
584 |  |  |  | -1
585 |  |  |  | -1
586 |  |  |  | -1
587 |  |  |  | -1
588 |  |  |  | -1
589 |  |  |  | -1
590 |  |  |  | -1
591 |  |  |  | -1
592 |  |  |  | -1
593 |  |  |  | -1
594 |  |  |  | -1
595 |  |  |  | -1
596 |  |  |  | -1
597 |  |  |  | -1
598 |  |  |  | -1
599 |  |  |  | -1
600 |  |  |  | -1
601 |  |  |  | -1
602 |  |  |  | -1
603 |  |  |  | -1
604 |  |  |  | -1
605 |  |  |  | -1
606 |  |  |  | -1
607 |  |  |  | -1
608 |  |  |  | -1
609 |  |  |  | -1
610 |  |  |  | -1
611 |  |  |  | -1
612 |  |  |  | -1
613 |  |  |  | -1
614 |  |  |  | -1
615 |  |  |  | -1
616 |  |  |  | -1
617 |  |  |  | -1
618 |  |  |  | -1
619 |  |  |  | -1
620 |  |  |  | -1
621 |  |  |  | -1
622 |  |  |  | -1
623 |  |  |  | -1
624 |  |  |  | -1
625 |  |  |  | -1
626 |  |  |  | -1
627 |  |  |  | -1
628 |  |  |  | -1
629 |  |  |  | -1
630 |  |  |  | -1
631 |  |  |  | -1
632 |  |  |  | -1
633 |  |  |  | -1
634 |  |  |  | -1
635 |  |  |  | -1
636 |  |  |  | -1
637 |  |  |  | -1
638 |  |  |  | -1
639 |  |  |  | -1
640 |  |  |  | -1
641 |  |  |  | -1
642 |  |  |  | -1
643 |  |  |  | -1
644 |  |  |  | -1
645 |  |  |  | -1
646 |  |  |  | -1
647 |  |  |  | -1
648 |  |  |  | -1
649 |  |  |  | -1
650 |  |  |  | -1
651 |  |  |  | -1
652 |  |  |  | -1
653 |  |  |  | -1
654 |  |  |  | -1
655 |  |  |  | -1
656 |  |  |  | -1
657 |  |  |  | -1
658 |  |  |  | -1
659 |  |  |  | -1
660 |  |  |  | -1
661 |  |  |  | -1
662 |  |  |  | -1
663 |  |  |  | -1
664 |  |  |  | -1
665 |  |  |  | -1
666 |  |  |  | -1
667 |  |  |  | -1
668 |  |  |  | -1
669 |  |  |  | -1
670 |  |  |  | -1
671 |  |  |  | -1
672 |  |  |  | -1
673 |  |  |  | -1
674 |  |  |  | -1
675 |  |  |  | -1
676 |  |  |  | -1
677 |  |  |  | -1
678 |  |  |  | -1
679 |  |  |  | -1
680 |  |  |  | -1
681 |  |  |  | -1
682 |  |  |  | -1
683 |  |  |  | -1
684 |  |  |  | -1
685 |  |  |  | -1
686 |  |  |  | -1
687 |  |  |  | -1
688 |  |  |  | -1
689 |  |  |  | -1
690 |  |  |  | -1
691 |  |  |  | -1
692 |  |  |  | -1
693 |  |  |  | -1
694 |  |  |  | -1
695 |  |  |  | -1
696 |  |  |  | -1
697 |  |  |  | -1
698 |  |  |  | -1
699 |  |  |  | -1
700 |  |  |  | -1
701 |  |  |  | -1
702 |  |  |  | -1
703 |  |  |  | -1
704 |  |  |  | -1
705 |  |  |  | -1
706 |  |  |  | -1
707 |  |  |  | -1
708 |  |  |  | -1
709 |  |  |  | -1
710 |  |  |  | -1
711 |  |  |  | -1
712 |  |  |  | -1
713 |  |  |  | -1
714 |  |  |  | -1
715 |  |  |  | -1
716 |  |  |  | -1
717 |  |  |  | -1
718 |  |  |  | -1
719 |  |  |  | -1
720 |  |  |  | -1
721 |  |  |  | -1
722 |  |  |  | -1
723 |  |  |  | -1
724 |  |  |  | -1
725 |  |  |  | -1
726 |  |  |  | -1
727 |  |  |  | -1
728 |  |  |  | -1
729 |  |  |  | -1
730 |  |  |  | -1
731 |  |  |  | -1
732 |  |  |  | -1
733 |  |  |  | -1
734 |  |  |  | -1
735 |  |  |  | -1
736 |  |  |  | -1
737 |  |  |  | -1
738 |  |  |  | -1
739 |  |  |  | -1
740 |  |  |  | -1
741 |  |  |  | -1
742 |  |  |  | -1
743 |  |  |  | -1
744 |  |  |  | -1
745 |  |  |  | -1
746 |  |  |  | -1
747 |  |  |  | -1
748 |  |  |  | -1
749 |  |  |  | -1
750 |  |  |  | -1
751 |  |  |  | -1
752 |  |  |  | -1
753 |  |  |  | -1
754 |  |  |  | -1
755 |  |  |  | -1
756 |  |  |  | -1
757 |  |  |  | -1
758 |  |  |  | -1
759 |  |  |  | -1
760 |  |  |  | -1
761 |  |  |  | -1
762 |  |  |  | -1
763 |  |  |  | -1
764 |  |  |  | -1
765 |  |  |  | -1
766 |  |  |  | -1
767 |  |  |  | -1
768 |  |  |  | -1
769 |  |  |  | -1
770 |  |  |  | -1
771 |  |  |  | -1
772 |  |  |  | -1
773 |  |  |  | -1
774 |  |  |  | -1
775 |  |  |  | -1
776 |  |  |  | -1
777 |  |  |  | -1
778 |  |  |  | -1
779 |  |  |  | -1
780 |  |  |  | -1
781 |  |  |  | -1
782 |  |  |  | -1
783 |  |  |  | -1
784 |  |  |  | -1
785 |  |  |  | -1
786 |  |  |  | -1
787 |  |  |  | -1
788 |  |  |  | -1
789 |  |  |  | -1
790 |  |  |  | -1
791 |  |  |  | -1
792 |  |  |  | -1
793 |  |  |  | -1
794 |  |  |  | -1
795 |  |  |  | -1
796 |  |  |  | -1
797 |  |  |  | -1
798 |  |  |  | -1
799 |  |  |  | -1
800 |  |  |  | -1
801 |  |  |  | -1
802 |  |  |  | -1
803 |  |  |  | -1
804 |  |  |  | -1
805 |  |  |  | -1
806 |  |  |  | -1
807 |  |  |  | -1
808 |  |  |  | -1
809 |  |  |  | -1
810 |  |  |  | -1
811 |  |  |  | -1
812 |  |  |  | -1
813 |  |  |  | -1
814 |  |  |  | -1
815 |  |  |  | -1
816 |  |  |  | -1
817 |  |  |  | -1
818 |  |  |  | -1
819 |  |  |  | -1
820 |  |  |  | -1
821 |  |  |  | -1
822 |  |  |  | -1
823 |  |  |  | -1
824 |  |  |  | -1
825 |  |  |  | -1
826 |  |  |  | -1
827 |  |  |  | -1
828 |  |  |  | -1
829 |  |  |  | -1
830 |  |  |  | -1
831 |  |  |  | -1
832 |  |  |  | -1
833 |  |  |  | -1
834 |  |  |  | -1
835 |  |  |  | -1
836 |  |  |  | -1
837 |  |  |  | -1
838 |  |  |  | -1
839 |  |  |  | -1
840 |  |  |  | -1
841 |  |  |  | -1
842 |  |  |  | -1
843 |  |  |  | -1
844 |  |  |  | -1
845 |  |  |  | -1
846 |  |  |  | -1
847 |  |  |  | -1
848 |  |  |  | -1
849 |  |  |  | -1
850 |  |  |  | -1
851 |  |  |  | -1
852 |  |  |  | -1
853 |  |  |  | -1
854 |  |  |  | -1
855 |  |  |  | -1
856 |  |  |  | -1
857 |  |  |  | -1
858 |  |  |  | -1
859 |  |  |  | -1
860 |  |  |  | -1
861 |  |  |  | -1
862 |  |  |  | -1
863 |  |  |  | -1
864 |  |  |  | -1
865 |  |  |  | -1
866 |  |  |  | -1
867 |  |  |  | -1
868 |  |  |  | -1
869 |  |  |  | -1
870 |  |  |  | -1
871 |  |  |  | -1
872 |  |  |  | -1
873 |  |  |  | -1
874 |  |  |  | -1
875 |  |  |  | -1
876 |  |  |  | -1
877 |  |  |  | -1
878 |  |  |  | -1
879 |  |  |  | -1
880 |  |  |  | -1
881 |  |  |  | -1
882 |  |  |  | -1
883 |  |  |  | -1
884 |  |  |  | -1
885 |  |  |  | -1
886 |  |  |  | -1
887 |  |  |  | -1
888 |  |  |  | -1
889 |  |  |  | -1
890 |  |  |  | -1
891 |  |  |  | -1
892 |  |  |  | -1
893 |  |  |  | -1
894 |  |  |  | -1
895 |  |  |  | -1
896 |  |  |  | -1
897 |  |  |  | -1
898 |  |  |  | -1
899 |  |  |  | -1
900 |  |  |  | -1
901 |  |  |  | -1
902 |  |  |  | -1
903 |  |  |  | -1
904 |  |  |  | -1
905 |  |  |  | -1
906 |  |  |  | -1
907 |  |  |  | -1
908 |  |  |  | -1
909 |  |  |  | -1
910 |  |  |  | -1
911 |  |  |  | -1
912 |  |  |  | -1
913 |  |  |  | -1
914 |  |  |  | -1
915 |  |  |  | -1
916 |  |  |  | -1
917 |  |  |  | -1
918 |  |  |  | -1
919 |  |  |  | -1
920 |  |  |  | -1
921 |  |  |  | -1
922 |  |  |  | -1
923 |  |  |  | -1
924 |  |  |  | -1
925 |  |  |  | -1
926 |  |  |  | -1
927 |  |  |  | -1
928 |  |  |  | -1
929 |  |  |  | -1
930 |  |  |  | -1
931 |  |  |  | -1
932 |  |  |  | -1
933 |  |  |  | -1
934 |  |  |  | -1
935 |  |  |  | -1
936 |  |  |  | -1
937 |  |  |  | -1
938 |  |  |  | -1
939 |  |  |  | -1
940 |  |  |  | -1
941 |  |  |  | -1
942 |  |  |  | -1
943 |  |  |  | -1
944 |  |  |  | -1
945 |  |  |  | -1
946 |  |  |  | -1
947 |  |  |  | -1
948 |  |  |  | -1
949 |  |  |  | -1
950 |  |  |  | -1
951 |  |  |  | -1
952 |  |  |  | -1
953 |  |  |  | -1
954 |  |  |  | -1
955 |  |  |  | -1
956 |  |  |  | -1
957 |  |  |  | -1
958 |  |  |  | -1
959 |  |  |  | -1
960 |  |  |  | -1
961 |  |  |  | -1
962 |  |  |  | -1
963 |  |  |  | -1
964 |  |  |  | -1
965 |  |  |  | -1
966 |  |  |  | -1
967 |  |  |  | -1
968 |  |  |  | -1
969 |  |  |  | -1
970 |  |  |  | -1
971 |  |  |  | -1
972 |  |  |  | -1
973 |  |  |  | -1
974 |  |  |  | -1
975 |  |  |  | -1
976 |  |  |  | -1
977 |  |  |  | -1
978 |  |  |  | -1
979 |  |  |  | -1
980 |  |  |  | -1
981 |  |  |  | -1
982 |  |  |  | -1
983 |  |  |  | -1
984 |  |  |  | -1
985 |  |  |  | -1
986 |  |  |  | -1
987 |  |  |  | -1
988 |  |  |  | -1
989 |  |  |  | -1
990 |  |  |  | -1
991 |  |  |  | -1
992 |  |  |  | -1
993 |  |  |  | -1
994 |  |  |  | -1
995 |  |  |  | -1
996 |  |  |  | -1
997 |  |  |  | -1
998 |  |  |  | -1
999 |  |  |  | -1
1000 |  |  |  | -1

## Hilfsblatt
Verantwortliche
Name1
Name2
Name3